## General
Caso de uso | Nota |  | Actor | [10 empty] | Iteracion 1 | [5 empty] | Iteracion 2 - Fecha límite de entrega: 26 de agosto antes de las 20:00
|  | Jefe |  |  |  | Interno |  |  |  | Externo |  |  |  | Jefe |  | Interno |  | Externo |  | Jefe |  | Interno |  | Externo
|  | Habilitado | Vista | Acabado? | Detalle | Habilitado | Vista | Acabado? | Detalle | Habilitado | Vista | Acabado? | Detalle | Recurso | Acabado? | Recurso | Acabado? | Recurso | Acabado? | Recurso | Acabado? | Recurso | Acabado? | Recurso | Acabado?
Login |  | SI | View/usuarios/Login.php | SI |  | SI | View/usuarios/Login.php | SI |  | SI | View/usuarios/Login.php | SI |  | Dani | Si |  |  | Sergio / Marco | Si
HOME |  | SI | View/usuarios/homeJefeJefe.php |  | 1.1 | SI | View/usuarios/homeInternoInterno.php |  | 2.1 | SI | View/usuarios/homeExternoExterno.php |  | 3.1 | Dani | No | Héctor y Marta | No | Sergio / Marco | No | Dani |  | Héctor |  | Sergio
Listar operarios internos |  | SI | View/usuarios/listarUsuariosJefe.php | SI |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | Si
Listar operarios externos |  | SI | View/usuarios/listarUsuariosJefe.php |  | 1.2 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | No |  |  |  |  | Dani
Listar empresa |  | SI | View/empresas/listarJefe.php |  | 1.2 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | No |  |  |  |  | Dani
Listar servicios |  | SI | View/servicios/gestorJefe.php | SI |  | NO |  |  |  | SI | View/servicios/gestorExterno.php | SI |  | Dani | Si |  |  | Sergio / Marco | Si
Listar maquinas |  | SI | View/maquinas/listarJefe.php |  | 1.2,1.3 | SI | View/maquinas/listarInterno.php |  | 1.3,2.2 | SI | View/maquinas/listarExterno.php |  | 1.3,3.2 | Dani | No | María y Ray | No | Sergio / Marco | No | Dani |  | María y Ray |  | Sergio
Listar incidencias |  | SI | View/incidencias/listarJefe.php | SI |  | SI | View/incidencias/listarInterno.php |  | 2.3 | SI | View/incidencias/listarExterno.php | SI |  | Dani | Si | Héctor y Marta | No | Sergio / Marco | Si |  |  | Héctor
Listar iteraciones |  | SI | View/incidencias/consultarJefe.php |  | 1.4? | SI | View/incidencias/consultarInterno.php | SI |  | SI | View/incidencias/consultarExterno.php | SI |  | Dani | No |  | Si | Sergio / Marco | Si | Dani
Derivar incidencia |  | SI | View/incidencias/modificarJefe.php |  | 1.5 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | No |  |  |  |  | Dani
Buscar | SIN IMPLEMENTAR | [12 empty] | Diego | No | Diego | No | Diego | No | Diego |  | Diego |  | Diego
Gestion usuario
Alta usuario |  | SI | View/usuarios/altaInternoJefe.php | SI |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | Si
|  | SI | View/usuarios/altaExternoJefe.php | SI |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | Si
Baja usuario | Eliminar baja(FK) |  |  |  |  | NO |  |  |  | NO
Modificar usuario |  | SI | View/usuarios/modificarJefeJefe.php | SI |  | SI | View/usuarios/modificarInternoInterno.php | SI |  | SI | View/usuarios/modificarExternoExterno.php | SI |  | Dani | Si |  | Si | Sergio / Marco | Si
Consulta usuario |  | SI | /View/usuarios/consultarJefeJefe.php | SI |  | SI | View/usuarios/consultarInternoInterno.php | SI |  | SI | View/usuarios/consultarExternoExterno.php | SI |  | Dani | Si |  | Si | Sergio / Marco | Si
Gestion incidencia
Alta incidencia |  | SI | /View/incidencias/altaJefe.php |  | 1.6 | SI | View/incidencias/altaInterno.php |  | 1.3 | NO |  |  |  | Dani | No |  | No |  |  | Dani |  | María y Ray
Modificar incidencia |  | SI | View/incidencias/modificarJefe.php |  | 1.7 | SI | View/incidencias/modificarInterno.php |  | 2.5 | NO |  |  |  | Dani | No |  | No |  |  | Dani |  | María y Ray
Consultar incidencia |  | SI | View/incidencias/consultarJefe.php | SI |  | SI | View/incidencias/consultarInterno.php |  | 2.4 | SI | View/incidencias/consultarExterno.php |  | 3.4 | Dani | Si | María y Ray | No | Sergio / Marco | No |  |  | María y Ray |  | Sergio
Gestion iteracion
Alta iteracion |  | NO |  |  |  | SI | View/iteraciones/altaInterno.php |  | 2.6 | SI | View/iteraciones/altaExterno.php |  | 3.5 |  |  |  | No | Sergio / Marco | No |  |  | María y Ray |  | Diego
Modificar iteracion |  | SI | View/iteraciones/modificarJefe.php |  | 1.8 | SI | View/iteraciones/modificarInterno.php |  | 1.8 | SI | View/iteraciones/modificarExterno.php |  | 1.8 | Dani | No |  | No | Sergio / Marco | No | Dani |  | María y Ray |  | Diego
Consultar iteracion |  | SI | View/iteraciones/consultarJefe.php | SI |  | SI | View/iteraciones/consultarInterno.php | SI |  | SI | View/iteraciones/consultarExterno.php |  | 3.6 | Dani | Si |  | Si | Sergio / Marco | No |  |  |  |  | Diego
Gestion maquina
Alta maquina |  | SI | View/maquinas/altaJefe.php | SI |  | NO |  |  |  | NO
Baja maquina | Eliminar baja(FK) |  |  |  |  | NO |  |  |  | NO
Modificar maquina |  | SI | View/maquinas/modificarJefe.php |  | 1.9 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | No |  |  |  |  | Dani
Consultar maquina |  | SI | View/maquinas/consultarJefe.php |  | 1.9 | SI | View/maquinas/consultarInterno.php | SI |  | SI | View/maquinas/consultarExterno.php | SI |  | Dani | No | Héctor y Marta | Si | Sergio / Marco | Si | Dani
Gestion servicio
Alta servicio |  | SI | View/servicios/altaJefe.php | SI |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | Si
Baja servicio |  | SI |  | SI |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | Si
Modificar servicio |  | SI | View/servicios/modificarJefe.php |  | 1.1 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | No |  |  |  |  | Dani
Consultar servicio |  | SI | View/servicios/consultarJefe.php |  | 1.11 | NO |  |  |  | SI | View/servicios/consultarExterno.php |  | 3.7 | Dani | No |  |  | Sergio / Marco | No | Dani |  |  |  | Diego
Gestion de empresa
Alta empresa |  | SI | View/empresas/altaEmpresa.php | SI |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | Si
Baja empresa | Eliminar baja(FK) | SI |  |  |  | NO |  |  |  | NO
Modificar empresa |  |  | View/empresas/modificarJefe.php | SI |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | Si
Consultar empresa |  | SI | View/empresas/consultarJefe.php | SI |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | Dani | Si
[20 empty] | Alejandro: | anotar las variables de sesión en la hoja y acabar con JavaScript
Nota: desactivar JS (dni)

## Variables de sesión
En este documento se anotan las variables de sesión que se usan (no se puede repetir ninguna)